## Feuille_1
Suivi étudiant en stage :

Semaines	Tâches effectuées	Problèmes rencontrés	Tâches à réaliser	Commentaires	Bilan-Ressenti de la semaine	Commentaires enseignant tuteur
1	Installation des logiciels nécessaire à notre projet. / Analyse et compréhension du logiciel DAN. / Analyse de la base de données utilisée par le logiciel DAN. / Réalisation de diverses requêtes SQL dans le but de mieux la comprendre. / Analyse de la nouvelle structure de données qui sera utilisée par le logiciel DAN.	Je n'ai rencontré aucun problème en particulier.	Réfléchir au système de gestion des utilisateurs pour la nouvelle structure de données du logiciel DAN.	Pas de commentaires en particulier.	La semaine, c'est très bien passé, on nous a bien accueillis. De plus, tous les matins à lieu une réunion avec le reste du groupe qui travaille sur DAN pour planifier la journée et avoir des réponses à nos questions (même si on peut poser les questions pendant notre temps de travail).
2	Analyse de la nouvelle structure de données qui sera utilisée par le logiciel DAN. / Documentation des requêtes SQL du logiciel existant. / Création des requêtes SQL qui vont permettre la migration de la base v1 à la base v2. / Installation de my sql 8. / Création des tables de la base v2.	Je n'ai rencontré aucun problème en particulier.	Continuer à créer les tables de la v2 et importer les données de la v1 à la v2. / Tester que les données sont cohérente entre la v1 et la v2.	Pas de commentaires en particulier.	La semaine, c'est bien déroulé.
3	Création des tables de la base v2 et migration des données de la v1 vers la v2.	Je n'ai rencontré aucun problème en particulier.	Continuer à créer les tables de la v2 et importer les données de la v1 à la v2. / Tester que les données sont cohérente entre la v1 et la v2. Commencer à développer l'application web.	Pas de commentaires en particulier.	La semaine, c'est bien déroulé.
4	Création des tables de la base v2 et migration des données de la v1 vers la v2 et réglage de petits soucis. / Création des User Story. / Mise en palce de la clé SSH pour cloner le dépôt du projet de manière sécurisé.	Je n'ai rencontré aucun problème en particulier.	Lancement du projet avec un premier sprint.	Pas de commentaires en particulier.	La semaine, c'est bien déroulé.
5
6
7
8
9
10
...

Petit glossaire des acronymes utilisés :

	DAN : Dossier d'Atelier Numérique